## 겉표지
AI 기반 지방정부 CCTV 관제지원시스템 구축(2차)
요구사항 추적표
v 1.0

## 개정이력
AI 기반 지방정부 CCTV 관제지원시스템 구축(2차)
문서명 : 요구사항 추적표 |  |  | 단계 : 분석 |  | 작성일자 : 2026.05.19
승인 내역
|  | 한국지역정보개발원 | 승인자
|  | 쿠도커뮤니케이션㈜ | 승인자 | 최광재
|  |  | 검토자 | 천효창
제.개정 이력
No | Version | 제.개정 페이지 및 내용 |  |  | 작성자 | 제.개정 일자
1 | 1.0 | 최초 제정 |  |  | 최광재 | 2026-05-19
2 | 1.1 | 기능 요구사항의 요구사항 세분화 및 요구사항명칭 변경 |  |  | 길근석 | 2026-05-27

## 요구사항추적표(기능)
구분 |  | 요구사항 추적표(기능)
시스템명 |  | AI 기반 지방정부 CCTV 관제지원시스템 구축(2차) |  |  | 서브시스템명 | 요구사항 추적표 | [5 empty] | 감리검사기준
단계명 |  | 분석 |  |  | 작성일자 | 2026.06.02 |  |  | 버전 | 1.0
ID |  |  |  |  | 설계 단계 |  |  | 구현 단계 |  | 시험 단계 |  | 완료여부 | 적/부 판정 | 관련근거
|  |  | 유스케이스 모형 기술서 |  | 사용자 인터페이스 설계서 | 컴포넌트 설계서 | 데이터베이스 설계서 | 프로그램코드 | 단위시험결과서 | 통합시험결과서 | 시스템시험결과서
요구사항ID | RFP ID | 요구사항명 | 유스케이스 ID | 유스케이스명 | 화면 ID | 컴포넌트 ID | 테이블 ID | 파일 ID | 단위시험 ID | 시나리오 ID | 시나리오 ID
RQ-SFR-01-01 | SFR-01 | VLM 모델 선정 및 도입 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-01-02 | SFR-01 | 모델 학습 및 성능 고도화 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-01-03 | SFR-01 | (클립영상) VLM 일치도 분석 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-01-04 | SFR-01 | 재난안전 이벤트 상황에 적합한 영상 수집 | [11 empty] | 장대석/김선목 검토
RQ-SFR-01-05 | SFR-01 | 프로세스 정의 및 기능 적용 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-01-06 | SFR-01 | (불일치영상) 오탐 영상 분석 후 데이터베이스 체계 구축 | [11 empty] | 장대석/김선목 검토
RQ-SFR-01-07 | SFR-01 | 재난안전 6종 이벤트에 대한 VLM 적용 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-02-01 | SFR-02 | 오탐에 의해 중복수집되는 이벤트 유형 분석 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-02-02 | SFR-02 | 오탐 이벤트 중복 수집되는 클립영상 예외처리 기준 마련 | [11 empty] | 장대석/김선목 검토
RQ-SFR-02-03 | SFR-02 | 오탐 및 중복 이벤트 검증 기능 | [11 empty] | 장대석/김선목 검토
RQ-SFR-02-04 | SFR-02 | 관제지원시스템 내의 오탐 및 중복 이벤트 영상 관리 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-03-01 | SFR-03 | 시계열 메타데이터 생성 및 수정 기능 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-03-02 | SFR-03 | VLM 기술을 활용한 분석 가능한 정보 정의 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-03-03 | SFR-03 | 프레임 단위 분석내용을 기반하여 메타데이터 자동 생성 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-03-04 | SFR-03 | 메타데이터 JSON 파일 형태로 저장되어 학습데이터 활용 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-04-01 | SFR-04 | (통합관리) 서버 자원 사용량, 연계 오류 정보 수집 | [11 empty] | 김선목
RQ-SFR-04-02 | SFR-04 | (통합관리) 연계모듈 상태 및 이벤트 실시간 모니터링 | [11 empty] | 김선목
RQ-SFR-04-03 | SFR-04 | (통합관리) 지자체 추가시 확장 구조 설계 | [11 empty] | 김선목
RQ-SFR-04-04 | SFR-04 | (연계모듈관리) 중계시스템 오류 조치 기능 | [11 empty] | 김선목/노명철 이사
RQ-SFR-04-05 | SFR-04 | (연계모듈관리) 장애조치 이력관리 기능 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-05-01 | SFR-05 | (중계시스템) 추가 항목에 대한 확장 구조 개발 | [11 empty] | 김선목/노명철 이사
RQ-SFR-05-02 | SFR-05 | 모듈 추가 방식의 확장 구조 | [11 empty] | 김선목/노명철 이사
RQ-SFR-05-03 | SFR-05 | 통합플랫폼 영상 정제시 하나의 이벤트 상세화면 조회 | [11 empty] | 김선목/노명철 이사
RQ-SFR-05-04 | SFR-05 | (VMS 데이터 구조 표준화) 확장 가능한 표준 항목 정의 | [11 empty] | 김선목
RQ-SFR-05-05 | SFR-05 | (VMS 데이터 구조 표준화) VMS별 메타데이터 관리 | [11 empty] | 김선목
RQ-SFR-05-06 | SFR-05 | (표준 변환 모듈 개발) 모듈 추가 방식의 확장 구조 | [11 empty] | 김선목
RQ-SFR-05-07 | SFR-05 | (표준 변환 모듈 개발) 중앙 표준 스키마 형태의 자동 변환 | [11 empty] | 김선목
RQ-SFR-05-08 | SFR-05 | (표준 변환 모듈 개발) 변환 모듈 개발 가이드 제공 | [11 empty] | 김선목
RQ-SFR-05-09 | SFR-05 | (표준 변환 모듈 개발) 라이브러리 형태 구현 | [11 empty] | 김선목
RQ-SFR-05-10 | SFR-05 | (표준 인터페이스) 단일 인터페이스로 동일하게 수신 | [11 empty] | 김선목
RQ-SFR-05-11 | SFR-05 | (망연동 체계 구축) 망연계 솔루션 활용하여 연계체계 구축 | [11 empty] | 김선목
RQ-SFR-05-12 | SFR-05 | (망연동 체계 구축) 관제지원시스템간의 연계기능 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-05-13 | SFR-05 | 영상 전송 내역 확인 후 관리자 승인 기능 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-05-14 | SFR-05 | 신규 지자체 관제일지 현황 파악 후 요구사항 반영 | [11 empty] | 김선목
RQ-SFR-06-01 | SFR-06 | 생성형 AI 기술 고도화를 위한 데이터 수집 및 전처리 | [11 empty] | 김현욱
RQ-SFR-06-02 | SFR-06 | 기존 모델 고도화를 위한 추가학습 및 파인튜닝 최적화 | [11 empty] | 김현욱
RQ-SFR-06-03 | SFR-06 | 이미지 확대축소, 해상도 변경 등의 영상 변형 기법 | KLID-AT-UC-003 | 해상도 변경 수행 | KLID-AT-SC-009 | KLID-AT-CO-003 | KLID-AT-TB-010 KLID-AT-TB-011 KLID-AT-TB-014 | [6 empty] | 박찬기/김현욱
RQ-SFR-06-04 | SFR-06 | 이미지 및 영상 생성 프롬프트 편의성 개선 | [11 empty] | 박찬기/김현욱
RQ-SFR-07-01 | SFR-07 | 생성형 AI를 활용한 학습데이터 자동 생성 기능 | KLID-AT-UC-001 KLID-AT-UC-002 | 증강 영상 생성 요청 증강 결과 수신·등록 | KLID-AT-SC-022 KLID-AT-SC-023 | KLID-AT-CO-001 KLID-AT-CO-002 | KLID-AT-TB-007 KLID-AT-TB-009 KLID-AT-TB-010 KLID-AT-TB-020 KLID-AT-TB-035 | [6 empty] | 박찬기/김현욱
RQ-SFR-07-02 | SFR-07 | 생성형된 라벨링 데이터 무결성 유지 | KLID-AT-UC-002 | 증강 결과 수신·등록 | KLID-AT-SC-023 | KLID-AT-CO-002 | KLID-AT-TB-007 KLID-AT-TB-009 KLID-AT-TB-010 KLID-AT-TB-035 | [6 empty] | 박찬기
RQ-SFR-07-03 | SFR-07 | 생성형된 데이터에 대한 학습데이터 활용 여부 선택 | KLID-AT-UC-010 | 증강 영상 활용 여부 검수 | KLID-AT-SC-023 | KLID-AT-CO-010 | KLID-AT-TB-007 KLID-AT-TB-008 | [6 empty] | 박찬기/김현욱
RQ-SFR-08-01 | SFR-08 | (저작도구) 라벨링 정확도(객체 위치 및 경계) 향상 | KLID-AT-UC-004 KLID-AT-UC-021 | 객체 자동 추적 라벨 편집·임시저장 | KLID-AT-SC-005 | KLID-AT-CO-004 KLID-AT-CO-021 | KLID-AT-TB-001 KLID-AT-TB-002 KLID-AT-TB-003 KLID-AT-TB-011 KLID-AT-TB-026 KLID-AT-TB-027 | [6 empty] | 박찬기
RQ-SFR-08-02 | SFR-08 | (저작도구) 객체 외곽 경계 자동 밀착 기능 | KLID-AT-UC-005 | 객체 외곽 경계 자동 밀착 | KLID-AT-SC-005 | KLID-AT-CO-005 | KLID-AT-TB-001 KLID-AT-TB-011 KLID-AT-TB-026 | [6 empty] | 박찬기
RQ-SFR-08-03 | SFR-08 | (저작도구) 라벨링 정밀도 조절 기능 | KLID-AT-UC-006 | 라벨링 정밀도 조절 | KLID-AT-SC-025 | KLID-AT-CO-006 | KLID-AT-TB-021 | [6 empty] | 박찬기
RQ-SFR-08-04 | SFR-08 | (학습데이터) 버전관리 및 변경이력 추적 기능 | KLID-AT-UC-007 KLID-AT-UC-009 | 라벨 버전 저장·이력 추적 검수 완료·수정 통지 | KLID-AT-SC-010 | KLID-AT-CO-007 KLID-AT-CO-009 | KLID-AT-TB-030 KLID-AT-TB-034 | [6 empty] | 박찬기/노명철 이사
RQ-SFR-08-05 | SFR-08 | (학습데이터) 버전별 변경 내용에 대한 비교 및 복구 기능 | KLID-AT-UC-008 | 버전 비교·복구 | KLID-AT-SC-010 KLID-AT-OUT-001 | KLID-AT-CO-008 | KLID-AT-TB-030 | [6 empty] | 박찬기/노명철 이사
RQ-SFR-08-06 | SFR-08 | (데이터마트) 학습데이터셋의 라벨링 정보 동기화 기능 | [11 empty] | 박찬기/노명철 이사
RQ-SFR-09-01 | SFR-09 | 지자체에서 수집된 클립영상 개인정보 비식별화 처리 기능 | KLID-AT-UC-011 | 비식별 처리 요청 | - | KLID-AT-CO-011 | KLID-AT-TB-010 KLID-AT-TB-023 KLID-AT-TB-031 | [6 empty] | 박찬기
RQ-SFR-09-02 | SFR-09 | 비식별화 솔루션에서 제공되는 API 또는 가이드 활용 | KLID-AT-UC-011 | 비식별 처리 요청 | - | KLID-AT-CO-011 | KLID-AT-TB-010 KLID-AT-TB-023 KLID-AT-TB-031 | [6 empty] | 박찬기
RQ-SFR-09-03 | SFR-09 | 비식별화 처리 결과에 대한 검토 및 이력관리 기능 | KLID-AT-UC-016 | 비식별 처리 상태·이력 확인 | KLID-AT-SC-008 KLID-AT-SC-009 | KLID-AT-CO-016 | KLID-AT-TB-023 KLID-AT-TB-024 KLID-AT-TB-032 | [6 empty] | 박찬기/노명철 이사
RQ-SFR-09-04 | SFR-09 | 비식별화 솔루션에서 제공되는 옵션 설정할수 있는 기능 | KLID-AT-UC-013 | 비식별 옵션 설정 | KLID-AT-SC-025 | KLID-AT-CO-013 | KLID-AT-TB-021 | [6 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-09-05 | SFR-09 | 비식별화 처리 결과를 연동하여 확인 할 수 있는 기능 | KLID-AT-UC-016 | 비식별 처리 상태·이력 확인 | KLID-AT-SC-008 KLID-AT-SC-009 | KLID-AT-CO-016 | KLID-AT-TB-023 KLID-AT-TB-024 KLID-AT-TB-032 | [6 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-09-06 | SFR-09 | 개인정보 보호대책(암호화, 비정상 로그인, 개인정보 필터) | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-09-07 | SFR-09 | 학습데이터 개인정보 유형 분류 체계 구축 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-10-01 | SFR-10 | 침수탐지모델 시범적용을 통한 효과성 검증 및 추가 확보 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-10-02 | SFR-10 | 영상분석서버 기 도입된 비식별 서버 활용 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-10-03 | SFR-10 | 이벤트 탐지 및 알람 제공 기능 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-10-04 | SFR-10 | 지자체 중계시스템과 연동하여 이벤트 정보 연계 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-10-05 | SFR-10 | AI 모델 성능 향상을 위한 추가 학습 및 고도화 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-10-06 | SFR-10 | 공동 활용 할수 있는 형태의 프로그램 개발 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-10-07 | SFR-10 | 침수탐지 결과 조회할 수 있는 대시보드 화면 개발 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-10-08 | SFR-10 | 침수탐지 결과 목록 표시 및 각종 정보 제공 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-10-09 | SFR-10 | 전체 탐지 건수, 침수 단계별 건수 정보 제공 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-10-10 | SFR-10 | 특정 탐지 결과를 클릭시 탐지 영상 재생 팝업 기능 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-10-11 | SFR-10 | 웹 브라우저 형태의 대시보드 구현 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-10-12 | SFR-10 | 침수탐지 모델의 활용 가이드 제작 및 배포 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-10-13 | SFR-10 | 긍정적 효과, 탐지 한계, 활용법 등에 대한 가이드 반영 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-11-01 | SFR-11 | 산불 학습데이터 생성형 AI 모델 개발 | [11 empty] | 김현욱
RQ-SFR-11-02 | SFR-11 | 산불 학습데이터 탐지 알고리즘 파라미터 조정 및 변경 | [11 empty] | 김현욱
RQ-SFR-11-03 | SFR-11 | 산불 학습데이터 수집 및 전처리 후 모델 학습 | [11 empty] | 김현욱
RQ-SFR-11-04 | SFR-11 | 지자체 산불 실영상 데이터 수집 및 전처리 | KLID-AT-UC-018 KLID-AT-UC-019 KLID-AT-UC-021 KLID-AT-UC-022 KLID-AT-UC-023 | 영상 적재 (관제 학습용 설정) 이벤트 마킹 (자동/수동) 라벨 편집·임시저장 VLM 시계열 메타 검토 검수 승인·반려 | KLID-AT-SC-005 KLID-AT-SC-006 KLID-AT-SC-007 KLID-AT-SC-015 KLID-AT-SC-018 KLID-AT-SC-019 | KLID-AT-CO-018 KLID-AT-CO-019 KLID-AT-CO-021 KLID-AT-CO-022 KLID-AT-CO-023 | KLID-AT-TB-001 KLID-AT-TB-004 KLID-AT-TB-010 KLID-AT-TB-015 KLID-AT-TB-019 KLID-AT-TB-020 KLID-AT-TB-038 | [6 empty] | 이봉열
RQ-SFR-11-05 | SFR-11 | 다양한 환경과 다양한 영상 및 이미지 수집 | KLID-AT-UC-001 | 증강 영상 생성 요청 | KLID-AT-SC-022 | KLID-AT-CO-001 | KLID-AT-TB-007 KLID-AT-TB-010 | [6 empty] | 이봉열
RQ-SFR-11-06 | SFR-11 | 개인정보 비식별화 검수 및 비식별화 처리 | KLID-AT-UC-011 KLID-AT-UC-016 | 비식별 처리 요청 비식별 처리 상태·이력 확인 | KLID-AT-SC-008 KLID-AT-SC-009 | KLID-AT-CO-011 KLID-AT-CO-016 | KLID-AT-TB-010 KLID-AT-TB-023 KLID-AT-TB-024 KLID-AT-TB-032 | [6 empty] | 이봉열
RQ-SFR-11-07 | SFR-11 | 영상,프롬프트 세트 생성 후 산불 데이터 제작 | [11 empty] | 김현욱
RQ-SFR-11-08 | SFR-11 | 다양한 환경 및 산불 유형에 대한 학습데이터 제작 | KLID-AT-UC-021 | 라벨 편집·임시저장 | KLID-AT-SC-005 | KLID-AT-CO-021 | KLID-AT-TB-001 KLID-AT-TB-003 KLID-AT-TB-026 KLID-AT-TB-027 | [6 empty] | 김현욱
RQ-SFR-11-09 | SFR-11 | 생성된 영상의 라벨링 작업으로 학습데이터셋 구축 | KLID-AT-UC-021 | 라벨 편집·임시저장 | KLID-AT-SC-005 | KLID-AT-CO-021 | KLID-AT-TB-001 KLID-AT-TB-007 KLID-AT-TB-009 KLID-AT-TB-010 | [6 empty] | 이봉열
RQ-SFR-11-10 | SFR-11 | 구축된 학습데이터셋을 자동 또는 수동방식으로 검수 | KLID-AT-UC-010 | 증강 영상 활용 여부 검수 | KLID-AT-SC-023 | KLID-AT-CO-010 | KLID-AT-TB-007 KLID-AT-TB-008 | [6 empty] | 이봉열
RQ-SFR-11-11 | SFR-11 | 산불 탐지 모델을 활용한 학습전/후 성능평가 비교 | [11 empty] | 김현욱
RQ-SFR-11-12 | SFR-11 | 관제지원시스템내의 생성형 AI 기능 연동 개발 | [11 empty] | 김현욱/노명철 이사
RQ-SFR-12-01 | SFR-12 | VLM 기반의 유괴 식별 시나리오 및 탐지 방법론 정의 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-12-02 | SFR-12 | VLM 모델 검토 및 선정 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-12-03 | SFR-12 | VLM AI 모델 유괴상황 판단 기준 및 시나리오 정의 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-12-04 | SFR-12 | 시나리오 관련 영상 수집 및 학습데이터셋 구축 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-12-05 | SFR-12 | 개인정보 비식별화 검수 및 비식별화 처리 | KLID-AT-UC-011 KLID-AT-UC-016 | 비식별 처리 요청 비식별 처리 상태·이력 확인 | KLID-AT-SC-008 KLID-AT-SC-009 | KLID-AT-CO-011 KLID-AT-CO-016 | KLID-AT-TB-010 KLID-AT-TB-023 KLID-AT-TB-024 KLID-AT-TB-032 | [6 empty] | 장대석
RQ-SFR-12-06 | SFR-12 | VLM 수집 및 전처리된 데이터을 통한 모델 학습 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-12-07 | SFR-12 | VLM 기반 이상상황(유괴) 탐지 및 알림 기술 개발 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-12-08 | SFR-12 | 영상을 텍스트로 정의 및 분석하여 유괴 정황 알람 제공 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-12-09 | SFR-12 | 유괴상황 AI 모델의 탐지율 분석 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-12-10 | SFR-12 | 이상상황(유괴) 탐지 모델 성능 평가용 데이터셋 구축 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-12-11 | SFR-12 | 유괴 탐지 모델 정량적, 정성적 결과 도출 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-12-12 | SFR-12 | 성능평가 결과에 따른 모델 수정 및 고도화 방안 | [11 empty] | 장대석
RQ-SFR-13-01 | SFR-13 | 지자체 영상의 학습데이터셋의 데이터마트 구축 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-13-02 | SFR-13 | 학습데이터셋 추가 구축시 등록된 데이터마트와 연계 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-13-03 | SFR-13 | 자체 개발된 AI 모델과의 데이터마트 연동 | [11 empty] | 장대석/노명철 이사
RQ-SFR-13-04 | SFR-13 | 메타데이터을 분석하여 학습데이터셋 검색 조건 정의 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-13-05 | SFR-13 | 조건선택, 키워드 검색 조건을 통한 데이터셋 검색 기능 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-13-06 | SFR-13 | 검색된 데이터셋에 대한 통합 다운로드 기능 구현 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-13-07 | SFR-13 | 다운로드 데이터에 대한 이력관리 기능 개발 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-01 | SFR-14 | 지자체 CCTV 자원관리 통계정보 제공 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-02 | SFR-14 | CCTV 통계정보에 대한 시각적 표현 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-03 | SFR-14 | 지자체 통합관제센터 통계조사 기능 개발 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-04 | SFR-14 | CCTV 위경도 정보를 활용한 주소정보 추출 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-05 | SFR-14 | CCTV 자원정보에 대한 연계 기능 개발 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-06 | SFR-14 | CCTV 좌표정보 및 방향각에 대한 GIS 시각화 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-07 | SFR-14 | 설치 위치 분석 및 사각지대 식별 기능 개발 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-08 | SFR-14 | 재난안전 통계정보 및 예측정보에 대한 지도 기반 시각화 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-09 | SFR-14 | (통계정보/예측정보)목적별 CCTV 설치 위치 분석 기능 개발 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-10 | SFR-14 | CCTV 설치 목적별 분류 및 지도 표시 기능 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-11 | SFR-14 | GIS 기반 학습데이터(이벤트명/건수) 지도상에 시각화 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-12 | SFR-14 | 전국 CCTV별 학습데이터 유형별 통계정보 시각화 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-13 | SFR-14 | 재난안전 영상데이터 선별 수집을 위한 이벤트 등록 기능 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-14 | SFR-14 | 이벤트의 위치정보를 특정하여 위치 정보 등록 기능 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-15 | SFR-14 | 이벤트 발생시 위치 등록 후 인근 CCTV 목록 화면 표출 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-16 | SFR-14 | 특정한 CCTV 정보를 도출하여 실제 영상 수집 절차 및 기능 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-17 | SFR-14 | 재난안전 영상 선별수집에 대한 이력관리 기능 개발 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-18 | SFR-14 | 모바일 공무원증 인증 방식의 로그인 기능 검토 및 개발 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-19 | SFR-14 | 광역담당자, 기초담당자 권한 관리 세분화 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-20 | SFR-14 | 외부 사용자 포털의 다운로드 건수, 회원수, 접속이력 조회 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-21 | SFR-14 | 시스템 소개, 매뉴얼 제공, 도움말, FAQ 기능 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-22 | SFR-14 | 내부 사용자 서비스 요청 관리 기능 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-14-23 | SFR-14 | 사용자별 접속 가능 IP 설정 기능 | [11 empty] | 노명철 이사
RQ-SFR-15-01 | SFR-15 | 반응형 웹 디자인을 통한 최적화 화면 제공 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-02 | SFR-15 | 웹 접근성 준수 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-03 | SFR-15 | 메인 화면에 제공되는 각종 정보에 대하여 카드형태로 표시 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-04 | SFR-15 | 사이트맵, 이용가이드, 개인정보처리방침, 이용약관 제공 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-05 | SFR-15 | 필요시 외부 플랫폼과의 데이터 연계 방안 제시 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-06 | SFR-15 | 재난안전 다중조건 기반 검색 기능 구현 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-07 | SFR-15 | 다운로드시 활용목적 선택 및 상세 내용 입력 기능 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-08 | SFR-15 | 개인정보 처리방침 및 데이터 이용약관 체크박스 필수 처리 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-09 | SFR-15 | 대용량 다운로드시 압축파일 제고, 분할 다운로드(이어받기) | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-10 | SFR-15 | 회원 가입시 이메일 인증 또는 휴대폰 인증 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-11 | SFR-15 | 사용자 정보 입력을 통한 회원 등록 기능 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-12 | SFR-15 | 아이디 중복 확인 및 비밀번호 정책 유효성 검증 기능 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-13 | SFR-15 | 로그인 기능 및 비밀번호 찾기 기능 구현 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-14 | SFR-15 | 마이페이지 회원정보 수정 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-15 | SFR-15 | 회원 탈퇴 신청시 개인정보 삭제 처리 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-16 | SFR-15 | 부적절한 사용자 계정 삭제 관리 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-17 | SFR-15 | 공지사항/게시판 관리 기능 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-18 | SFR-15 | 공지사항 작성 관리 기능 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-19 | SFR-15 | 공지사항 목록 페이지 기능 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-20 | SFR-15 | 공지사항 검색 기능 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-21 | SFR-15 | 중요 공지 및 일반 공지 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-22 | SFR-15 | 사용자 공지사항 상세 페이지 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-23 | SFR-15 | 관리자 대시보드 다운로드 현황 관리 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-24 | SFR-15 | 데이터 다운로드 통계 시각화 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-25 | SFR-15 | 통계 데이터 엑셀 다운로드 기능 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-26 | SFR-15 | 관리자 대시보드 실시간 통계 정보 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-27 | SFR-15 | 회원 목록 테이블 표시 및 각종 정보 제공 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-28 | SFR-15 | 회원 검색 기능 구현 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-29 | SFR-15 | 사용자 현황 통계 데이터 엑셀 다운로드 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-30 | SFR-15 | 이미지, 영상 등록하여 저작도구 활용 서비스 개발 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-31 | SFR-15 | (저작도구) 관제지원시스템 기능 활용 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-32 | SFR-15 | 생성형 AI 모델 포털과 연동하여 활용되도록 구축 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-33 | SFR-15 | 최대 사용량 제한 및 기여도에 따른 사용권한 부여 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-15-34 | SFR-15 | AI 영상학습 포털 서비스 신규 서비스 도출 | [11 empty] | 고수진 과장
RQ-SFR-16-01 | SFR-16 | AI 기반 CCTV 고도화를 위한 이미지 학습데이터셋 구축 | KLID-AT-UC-003 KLID-AT-UC-021 | 해상도 변경 수행 라벨 편집·임시저장 | KLID-AT-SC-005 KLID-AT-SC-009 | KLID-AT-CO-003 KLID-AT-CO-021 | KLID-AT-TB-001 KLID-AT-TB-011 KLID-AT-TB-014 KLID-AT-TB-023 KLID-AT-TB-026 | [6 empty] | 이봉열
RQ-SFR-17-01 | SFR-17 | AI 기반 CCTV 고도화를 위한 영상 학습데이터셋 구축 | KLID-AT-UC-022 | VLM 시계열 메타 검토 | KLID-AT-SC-015 | KLID-AT-CO-022 | KLID-AT-TB-004 KLID-AT-TB-005 KLID-AT-TB-006 | [6 empty] | 이봉열
RQ-SFR-18-01 | SFR-18 | 개인정보 보호조치 | [11 empty] | 길근석

## 요구사항추적표(비기능)
요구사항 추적표(비기능)
업무 분류 |  |  | 요구사항정의서 ID | 요구사항 명 | 산출물 명칭 |  | 진행 내역
대분류 | 중분류 | 소분류 |  |  | RFP | 수행 | 완료여부 | 완료일 | 적/부 판정 | 담당자
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | HW 및 SW 구성 일반사항 | RQ-ECR-01-01 | 전산장비 납품 시 요구사항 준수 및 정품 라이선스 제공, 동등 이상 사양 제품 납품 | 제안서, 제품라이선스, 납품 및 설치 확인서, 시스템(HW,SW) 구성도 | 납품 및 설치결과서, 아키텍처설계서
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | HW 및 SW 구성 일반사항 | RQ-ECR-01-02 | HW 및 SW 구성 일반사항 | 제안서, 제품라이선스, 납품 및 설치 확인서, 시스템(HW,SW) 구성도 | 납품 및 설치결과서, 아키텍처설계서
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | HW 및 SW 구성 일반사항 | RQ-ECR-01-03 | HW 및 SW 구성 일반사항 | 제안서, 제품라이선스, 납품 및 설치 확인서, 시스템(HW,SW) 구성도 | 납품 및 설치결과서, 아키텍처설계서
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | HW 및 SW 구성 일반사항 | RQ-ECR-01-04 | HW 및 SW 구성 일반사항 | 제안서, 제품라이선스, 납품 및 설치 확인서, 시스템(HW,SW) 구성도 | 납품 및 설치결과서, 아키텍처설계서
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | HW 및 SW 구성 일반사항 | RQ-ECR-01-05 | HW 및 SW 구성 일반사항 | 제안서, 제품라이선스, 납품 및 설치 확인서, 시스템(HW,SW) 구성도 | 납품 및 설치결과서, 아키텍처설계서
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 시스템 장비 공급 및 설치 | RQ-ECR-02-01 | 시스템 장비 공급 및 설치 | 시스템 구성도, 납품 및 설치 확인서, 기술지원확약서 | 납품 및 설치결과서, 자재승인원
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 시스템 장비 공급 및 설치 | RQ-ECR-02-02 | 시스템 장비 공급 및 설치 | 시스템 구성도, 납품 및 설치 확인서, 기술지원확약서 | 납품 및 설치결과서, 자재승인원
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 시스템 장비 공급 및 설치 | RQ-ECR-02-03 | 시스템 장비 공급 및 설치 | 시스템 구성도, 납품 및 설치 확인서, 기술지원확약서 | 납품 및 설치결과서, 자재승인원
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 시스템 장비 공급 및 설치 | RQ-ECR-02-04 | 시스템 장비 공급 및 설치 | 시스템 구성도, 납품 및 설치 확인서, 기술지원확약서 | 납품 및 설치결과서, 자재승인원
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 시스템 장비 공급 및 설치 | RQ-ECR-02-05 | 시스템 장비 공급 및 설치 | 시스템 구성도, 납품 및 설치 확인서, 기술지원확약서 | 납품 및 설치결과서, 자재승인원
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 시스템 장비 공급 및 설치 | RQ-ECR-02-06 | 시스템 장비 공급 및 설치 | 시스템 구성도, 납품 및 설치 확인서, 기술지원확약서 | 납품 및 설치결과서, 자재승인원
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 시스템 장비 공급 및 설치 | RQ-ECR-02-07 | 시스템 장비 공급 및 설치 | 시스템 구성도, 납품 및 설치 확인서, 기술지원확약서 | 납품 및 설치결과서, 자재승인원
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 소프트웨어 도입 요구사항 | RQ-ECR-03-01 | 소프트웨어 도입 요구사항 | 시스템 구성도, 납품 및 설치 확인서 | 납품 및 설치결과서
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 소프트웨어 도입 요구사항 | RQ-ECR-03-02 | 소프트웨어 도입 요구사항 | 시스템 구성도, 납품 및 설치 확인서 | 납품 및 설치결과서
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 소프트웨어 도입 요구사항 | RQ-ECR-03-03 | 소프트웨어 도입 요구사항 | 시스템 구성도, 납품 및 설치 확인서 | 납품 및 설치결과서
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 소프트웨어 도입 요구사항 | RQ-ECR-03-04 | 소프트웨어 도입 요구사항 | 시스템 구성도, 납품 및 설치 확인서 | 납품 및 설치결과서
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 신규 HW 도입 | RQ-ECR-04-01 | 신규 HW 도입 | 납품 및 설치 계획서, 납품 및 설치 확인서, 기술지원확약서 | 납품 및 설치 계획서, 납품 및 설치 결과서, 자재승인원 (기술지원확약서)
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 국가정보관리원 도입 HW 및 SW | RQ-ECR-05-01 | 국가정보관리원 도입 HW 및 SW | 인프라 아키텍처 설계서, 시스템 이관 결과서 | -
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 국가정보관리원 도입 HW 및 SW | RQ-ECR-05-02 | 국가정보관리원 도입 HW 및 SW | 인프라 아키텍처 설계서, 시스템 이관 결과서 | -
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR) | 국가정보관리원 도입 HW 및 SW | RQ-ECR-05-03 | 국가정보관리원 도입 HW 및 SW | 인프라 아키텍처 설계서, 시스템 이관 결과서 | -
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 성능 일반 | RQ-PER-01-01 | 성능 일반 | 성능시험 결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 성능 일반 | RQ-PER-01-02 | 성능 일반 | 성능시험 결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 성능 일반 | RQ-PER-01-03 | 성능 일반 | 성능시험 결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 용량 및 응답시간 | RQ-PER-02-01 | 용량 및 응답시간 | 용량 및 응답속도 측정 결과서, 성능측정결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 용량 및 응답시간 | RQ-PER-02-02 | 용량 및 응답시간 | 용량 및 응답속도 측정 결과서, 성능측정결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 기능 수행 지연에 대한 사전 경고 | RQ-PER-03-01 | 기능 수행 지연에 대한 사전 경고 | 용량 및 응답속도 측정 결과서, 성능측정결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 오류 응답에 대한 속도 및 시간 | RQ-PER-04-01 | 오류 응답에 대한 속도 및 시간 | 성능시험 결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 오류 응답에 대한 속도 및 시간 | RQ-PER-04-02 | 오류 응답에 대한 속도 및 시간 | 성능시험 결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 오류 응답에 대한 속도 및 시간 | RQ-PER-04-03 | 오류 응답에 대한 속도 및 시간 | 성능시험 결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 시스템 자원 효율성 | RQ-PER-05-01 | 시스템 자원 효율성 | 성능측정결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 시스템 자원 효율성 | RQ-PER-05-02 | 시스템 자원 효율성 | 성능측정결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 시스템 자원 효율성 | RQ-PER-05-03 | 시스템 자원 효율성 | 성능측정결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 시스템 자원 효율성 | RQ-PER-05-04 | 시스템 자원 효율성 | 성능측정결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 시스템 자원 효율성 | RQ-PER-05-05 | 시스템 자원 효율성 | 성능측정결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 성능 요구사항 (PER) | 시스템 자원 효율성 | RQ-PER-05-06 | 시스템 자원 효율성 | 성능측정결과서 | 시스템시험 결과서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | UX/UI 및 표준 | RQ-SIR-01-01 | UX/UI 및 표준 | UI/UX 설계서, 화면표준가이드 | 화면정의서, 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | UX/UI 및 표준 | RQ-SIR-01-02 | UX/UI 및 표준 | UI/UX 설계서, 화면표준가이드 | 화면정의서, 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | UX/UI 및 표준 | RQ-SIR-01-03 | UX/UI 및 표준 | UI/UX 설계서, 화면표준가이드 | 화면정의서, 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | UX/UI 및 표준 | RQ-SIR-01-04 | UX/UI 및 표준 | UI/UX 설계서, 화면표준가이드 | 화면정의서, 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | UX/UI 및 표준 | RQ-SIR-01-05 | UX/UI 및 표준 | UI/UX 설계서, 화면표준가이드 | 화면정의서, 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 사용자 편의성 기능 제공 | RQ-SIR-02-01 | 사용자 편의성 기능 제공 | 사용자 인터페이스 설계서 | 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 사용자 편의성 기능 제공 | RQ-SIR-02-02 | 사용자 편의성 기능 제공 | 사용자 인터페이스 설계서 | 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 사이트 구성 및 디자인 설계 | RQ-SIR-03-01 | 사이트 구성 및 디자인 설계 | 사용자 인터페이스 설계서 | 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 사이트 구성 및 디자인 설계 | RQ-SIR-03-02 | 사이트 구성 및 디자인 설계 | 사용자 인터페이스 설계서 | 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 사용 단말 및 스크린을 고려한 화면 사이즈 | RQ-SIR-04-01 | 사용 단말 및 스크린을 고려한 화면 사이즈 | 사용자 인터페이스 설계서 | 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 사용 단말 및 스크린을 고려한 화면 사이즈 | RQ-SIR-04-02 | 사용 단말 및 스크린을 고려한 화면 사이즈 | 사용자 인터페이스 설계서 | 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 사용자의 멀티플랫폼 지원 | RQ-SIR-05-01 | 사용자의 멀티플랫폼 지원 | 사용자 인터페이스 설계서 | 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 온라인 도움말 및 메시지 제공 | RQ-SIR-06-01 | 온라인 도움말 및 메시지 제공 | 사용자 인터페이스 설계서 | 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 온라인 도움말 및 메시지 제공 | RQ-SIR-06-02 | 온라인 도움말 및 메시지 제공 | 사용자 인터페이스 설계서 | 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 온라인 도움말 및 메시지 제공 | RQ-SIR-06-03 | 온라인 도움말 및 메시지 제공 | 사용자 인터페이스 설계서 | 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 온라인 도움말 및 메시지 제공 | RQ-SIR-06-04 | 온라인 도움말 및 메시지 제공 | 사용자 인터페이스 설계서 | 사용자 인터페이스 설계서
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 연계모듈 제공 | RQ-SIR-07-01 | 연계모듈 제공 | - | -
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 연계 대상시스템 및 Legacy 시스템의 연계방안 | RQ-SIR-08-01 | 연계 대상시스템 및 Legacy 시스템의 연계방안 | - | -
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 표준연계모듈 사용 | RQ-SIR-09-01 | 표준연계모듈 사용 | - | -
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 표준연계모듈 사용 | RQ-SIR-09-02 | 표준연계모듈 사용 | - | -
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 연계데이터 정합성 확보 | RQ-SIR-10-01 | 연계데이터 정합성 확보 | - | -
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 연계데이터 정합성 확보 | RQ-SIR-10-02 | 연계데이터 정합성 확보 | - | -
비기능 | 인터페이스 요구사항 (SIR) | 시스템 정보 연계방안 | RQ-SIR-11-01 | 시스템 정보 연계방안 | - | -
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 테스트 요구사항 일반 | RQ-TER-01-01 | 테스트 요구사항 일반 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 테스트계획서, 테스트결과서 (단위, 통합, 시스템, 인수)
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 테스트 요구사항 일반 | RQ-TER-01-02 | 테스트 요구사항 일반 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 테스트계획서, 테스트결과서 (단위, 통합, 시스템, 인수)
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 테스트 요구사항 일반 | RQ-TER-01-03 | 테스트 요구사항 일반 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 테스트계획서, 테스트결과서 (단위, 통합, 시스템, 인수)
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 테스트 요구사항 일반 | RQ-TER-01-04 | 테스트 요구사항 일반 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 테스트계획서, 테스트결과서 (단위, 통합, 시스템, 인수)
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 테스트 요구사항 일반 | RQ-TER-01-05 | 테스트 요구사항 일반 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 테스트계획서, 테스트결과서 (단위, 통합, 시스템, 인수)
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 테스트 요구사항 일반 | RQ-TER-01-06 | 테스트 요구사항 일반 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 테스트계획서, 테스트결과서 (단위, 통합, 시스템, 인수)
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 테스트 요구사항 일반 | RQ-TER-01-07 | 테스트 요구사항 일반 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 테스트계획서, 테스트결과서 (단위, 통합, 시스템, 인수)
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 테스트 요구사항 일반 | RQ-TER-01-08 | 테스트 요구사항 일반 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 테스트계획서, 테스트결과서 (단위, 통합, 시스템, 인수)
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 단위테스트 | RQ-TER-02-01 | 단위테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 테스트계획서, 단위시험 케이스, 단위시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 단위테스트 | RQ-TER-02-02 | 단위테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 단위시험 케이스, 단위시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 단위테스트 | RQ-TER-02-03 | 단위테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 단위시험 케이스, 단위시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 통합테스트 | RQ-TER-03-01 | 통합테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 통합시험 시나리오, 통합시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 통합테스트 | RQ-TER-03-02 | 통합테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 통합시험 시나리오, 통합시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 통합테스트 | RQ-TER-03-03 | 통합테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 통합시험 시나리오, 통합시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 통합테스트 | RQ-TER-03-04 | 통합테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 통합시험 시나리오, 통합시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 통합테스트 | RQ-TER-03-05 | 통합테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 통합시험 시나리오, 통합시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 통합테스트 | RQ-TER-03-06 | 통합테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 통합시험 시나리오, 통합시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 통합테스트 | RQ-TER-03-07 | 통합테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 통합시험 시나리오, 통합시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 통합테스트 | RQ-TER-03-08 | 통합테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 통합시험 시나리오, 통합시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 통합테스트 | RQ-TER-03-09 | 통합테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 통합시험 시나리오, 통합시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 통합테스트 | RQ-TER-03-10 | 통합테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 통합시험 시나리오, 통합시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 통합테스트 | RQ-TER-03-11 | 통합테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 통합시험 시나리오, 통합시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 성능테스트 | RQ-TER-04-01 | 성능테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 시스템시험 시나리오, 시스템시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 성능테스트 | RQ-TER-04-02 | 성능테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 시스템시험 시나리오, 시스템시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 부하테스트 | RQ-TER-05-01 | 부하테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 시스템시험 시나리오, 시스템시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 부하테스트 | RQ-TER-05-02 | 부하테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 시스템시험 시나리오, 시스템시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 부하테스트 | RQ-TER-05-03 | 부하테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 시스템시험 시나리오, 시스템시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 부하테스트 | RQ-TER-05-04 | 부하테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 시스템시험 시나리오, 시스템시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 인수테스트 | RQ-TER-06-01 | 인수테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 인수시험 시나리오, 인수시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 인수테스트 | RQ-TER-06-02 | 인수테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 인수시험 시나리오, 인수시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 인수테스트 | RQ-TER-06-03 | 인수테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 인수시험 시나리오, 인수시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 인수테스트 | RQ-TER-06-04 | 인수테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 인수시험 시나리오, 인수시험 결과서
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 인수테스트 | RQ-TER-06-05 | 인수테스트 | 테스트계획서, 테스트결과서 | 인수시험 시나리오, 인수시험 결과서
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 품질 관리 및 보증 방안 | RQ-QUR-01-01 | 품질 관리 및 보증 방안 | 사업수행계획서(품질관리계획) | 사업수행계획서 (품질관리계획)
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 품질 관리 및 보증 방안 | RQ-QUR-01-02 | 품질 관리 및 보증 방안 | 사업수행계획서(품질관리계획) | 사업수행계획서 (품질관리계획)
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 품질 관리 및 보증 방안 | RQ-QUR-01-03 | 품질 관리 및 보증 방안 | 사업수행계획서(품질관리계획) | 사업수행계획서 (품질관리계획)
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 품질 관리 및 보증 방안 | RQ-QUR-01-04 | 품질 관리 및 보증 방안 | 사업수행계획서(품질관리계획) | 사업수행계획서 (품질관리계획)
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 기능 구현 정확성 | RQ-QUR-02-01 | 기능 구현 정확성 | 사업수행계획서(품질관리계획) | 사업수행계획서 (품질관리계획)
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 기능 구현 정확성 | RQ-QUR-02-02 | 기능 구현 정확성 | 사업수행계획서(품질관리계획) | 사업수행계획서 (품질관리계획)
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 학습데이터 품질 요구사항 | RQ-QUR-03-01 | 학습데이터 품질 요구사항 | 사업수행계획서(품질관리계획) | 사업수행계획서 (품질관리계획)
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 학습데이터 품질 요구사항 | RQ-QUR-03-02 | 학습데이터 품질 요구사항 | 사업수행계획서(품질관리계획) | 사업수행계획서 (품질관리계획)
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 가용성 보장 | RQ-QUR-04-01 | 가용성 보장 | 사업수행결과서 | 사업수행결과서
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 가용성 보장 | RQ-QUR-04-02 | 가용성 보장 | 사업수행결과서 | 사업수행결과서
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 가용성 보장 | RQ-QUR-04-03 | 가용성 보장 | 사업수행결과서 | 사업수행결과서
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 이해 용이성 보장 | RQ-QUR-05-01 | 이해 용이성 보장 | 사용자 매뉴얼, 관리자 매뉴얼 | 사용자 매뉴얼, 관리자 매뉴얼
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 상호운용성 보장 | RQ-QUR-06-01 | 상호운용성 보장 | 사업수행결과서 | 사업수행결과서
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 유지관리성 보장 | RQ-QUR-07-01 | 유지관리성 보장 | 사업수행결과서 | 사업수행결과서
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 유지관리성 보장 | RQ-QUR-07-02 | 유지관리성 보장 | 사업수행결과서 | 사업수행결과서
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 유지관리성 보장 | RQ-QUR-07-03 | 유지관리성 보장 | 사업수행결과서 | 사업수행결과서
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 업무 모듈화 및 표준 | RQ-QUR-08-01 | 업무 모듈화 및 표준 | 사업수행결과서, 매뉴얼 | 사업수행결과서
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 업무 모듈화 및 표준 | RQ-QUR-08-02 | 업무 모듈화 및 표준 | 사업수행결과서, 매뉴얼 | 사업수행결과서
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 업무 모듈화 및 표준 | RQ-QUR-08-03 | 업무 모듈화 및 표준 | 사업수행결과서, 매뉴얼 | 사업수행결과서
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 정보 제공 | RQ-PSR-01-01 | 정보 제공 | - | -
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 정보 제공 | RQ-PSR-01-02 | 정보 제공 | - | -
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 정보 제공 | RQ-PSR-01-03 | 정보 제공 | - | -
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 정보 제공 | RQ-PSR-01-04 | 정보 제공 | - | -
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 운영 요구 사항 | RQ-PSR-02-01 | 운영 요구 사항 | 장비설치계획서, 운영 매뉴얼 | 납품 및 설치 계획서, 운영자 매뉴얼
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 운영 요구 사항 | RQ-PSR-02-02 | 운영 요구 사항 | 장비설치계획서, 운영 매뉴얼 | 납품 및 설치 계획서, 운영자 매뉴얼
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 운영 요구 사항 | RQ-PSR-02-03 | 운영 요구 사항 | 장비설치계획서, 운영 매뉴얼 | 납품 및 설치 계획서, 운영자 매뉴얼
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 운영 요구 사항 | RQ-PSR-02-04 | 운영 요구 사항 | 장비설치계획서, 운영 매뉴얼 | 납품 및 설치 계획서, 운영자 매뉴얼
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 운영 요구 사항 | RQ-PSR-02-05 | 운영 요구 사항 | 장비설치계획서, 운영 매뉴얼 | 납품 및 설치 계획서, 운영자 매뉴얼
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 하자보수 | RQ-PSR-03-01 | 하자보수 | 하자보수계획서 | 하자보수계획서
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 하자보수 | RQ-PSR-03-02 | 하자보수 | 하자보수계획서 | 하자보수계획서
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 하자보수 | RQ-PSR-03-03 | 하자보수 | 하자보수계획서 | 하자보수계획서
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 하자보수 | RQ-PSR-03-04 | 하자보수 | 하자보수계획서 | 하자보수계획서
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 하자보수 | RQ-PSR-03-05 | 하자보수 | 하자보수계획서 | 하자보수계획서
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 하자보수 | RQ-PSR-03-06 | 하자보수 | 하자보수계획서 | 하자보수계획서
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 하자보수 | RQ-PSR-03-07 | 하자보수 | 하자보수계획서 | 하자보수계획서
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 교육지원 | RQ-PSR-04-01 | 교육지원 | 교육훈련계획서, 사용자/관리자 매뉴얼 | 교육훈련계획서, 사용자/관리자 매뉴얼
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 교육지원 | RQ-PSR-04-02 | 교육지원 | 교육훈련계획서, 사용자/관리자 매뉴얼 | 교육훈련계획서, 사용자/관리자 매뉴얼
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 교육지원 | RQ-PSR-04-03 | 교육지원 | 교육훈련계획서, 사용자/관리자 매뉴얼 | 교육훈련계획서, 사용자/관리자 매뉴얼
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 교육지원 | RQ-PSR-04-04 | 교육지원 | 교육훈련계획서, 사용자/관리자 매뉴얼 | 교육훈련계획서, 사용자/관리자 매뉴얼
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 기술이전 | RQ-PSR-05-01 | 기술이전 | 기술 이전 계획 | 기술 이전 계획서
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 기술이전 | RQ-PSR-05-02 | 기술이전 | 기술 이전 계획 | 기술 이전 계획서
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 기술이전 | RQ-PSR-05-03 | 기술이전 | 기술 이전 계획 | 기술 이전 계획서
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 기술이전 | RQ-PSR-05-04 | 기술이전 | 기술 이전 계획 | 기술 이전 계획서
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 시스템 업그레이드 | RQ-PSR-06-01 | 시스템 업그레이드 | - | -
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 소프트웨어 패치 | RQ-PSR-07-01 | 소프트웨어 패치 | - | -
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 교육자료 및 매뉴얼 제작 | RQ-PSR-08-01 | 교육자료 및 매뉴얼 제작 | 매뉴얼(사용자/운영자) | 사용자/관리자 매뉴얼
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 교육자료 및 매뉴얼 제작 | RQ-PSR-08-02 | 교육자료 및 매뉴얼 제작 | 매뉴얼(사용자/운영자) | 사용자/관리자 매뉴얼
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 지능형 관제체계 구축 관련 각종 행사 등 지원 | RQ-PSR-09-01 | 지능형 관제체계 구축 관련 각종 행사 등 지원 | 행사지원 계획 및 결과보고서 | 착수보고회 발표자료, 중간보고회 발표자료, 완료보고회 발표자료, 기술토론회 자료
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 지능형 관제체계 구축 관련 각종 행사 등 지원 | RQ-PSR-09-02 | 지능형 관제체계 구축 관련 각종 행사 등 지원 | 행사지원 계획 및 결과보고서 | 착수보고회 발표자료, 중간보고회 발표자료, 완료보고회 발표자료, 기술토론회 자료
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 지능형 관제체계 구축 관련 각종 행사 등 지원 | RQ-PSR-09-03 | 지능형 관제체계 구축 관련 각종 행사 등 지원 | 행사지원 계획 및 결과보고서 | 착수보고회 발표자료, 중간보고회 발표자료, 완료보고회 발표자료, 기술토론회 자료
비기능 | 데이터 품질 요구사항(DAR) | 데이터 표준 수립 및 상위표준 준수 | RQ-DAR-01-01 | 데이터 표준 수립 및 상위표준 준수 | 데이터 표준 사전(용어, 단어, 도메인, 코드) | 데이터 표준화 방안 (용어, 단어, 도메인, 코드)
비기능 | 데이터 품질 요구사항(DAR) | 데이터 표준 관리 | RQ-DAR-02-01 | 데이터 표준 관리 | 데이터 표준 관리 방안(매뉴얼, 가이드 등) | 데이터 표준화 방안 (매뉴얼, 가이드 등)
비기능 | 데이터 품질 요구사항(DAR) | 데이터 구조 설계 | RQ-DAR-03-01 | 데이터 구조 설계 | 데이터 구조 설계 기준, 데이터 주제영역 정의서, 데이터(개념, 논리, 물리) 모델 설계서 | 데이터베이스 설계서
비기능 | 데이터 품질 요구사항(DAR) | 데이터 구조 설계 | RQ-DAR-03-02 | 데이터 구조 설계 | 데이터 구조 설계 기준, 데이터 주제영역 정의서, 데이터(개념, 논리, 물리) 모델 설계서 | 데이터베이스 설계서
비기능 | 데이터 품질 요구사항(DAR) | 데이터 구조 검증 | RQ-DAR-04-01 | 데이터 구조 검증 | 데이터 모델 검증 계획/결과 | 데이터 모델 검증 계획/결과
비기능 | 데이터 품질 요구사항(DAR) | 데이터 구조 관리 | RQ-DAR-05-01 | 데이터 구조 관리 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등) | 데이터 구조관리 방안 (매뉴얼)
비기능 | 데이터 품질 요구사항(DAR) | 데이터 값 검증 | RQ-DAR-06-01 | 데이터 값 검증 | 데이터 값 검증 방안, 업무규칙(BR) 정의서 | 데이터 값 검증 방안, 업무규칙(BR) 정의서, 데이터 값 진단 계획/결과, 데이터 값 개선방안
비기능 | 데이터 품질 요구사항(DAR) | 데이터 관리체계 수립 | RQ-DAR-07-01 | 데이터 관리체계 수립 | 데이터(표준, 구조, 값) 관리 매뉴얼, 연계 데이터 관리 매뉴얼 | 데이터(표준, 구조, 값) 관리 매뉴얼
비기능 | 데이터 품질 요구사항(DAR) | 데이터 관리체계 수립 | RQ-DAR-07-02 | 데이터 관리체계 수립 | 데이터(표준, 구조, 값) 관리 매뉴얼, 연계 데이터 관리 매뉴얼 | 데이터(표준, 구조, 값) 관리 매뉴얼
비기능 | 데이터 품질 요구사항(DAR) | 데이터 개방 및 메타데이터 관리체계 | RQ-DAR-08-01 | 데이터 개방 및 메타데이터 관리체계 | 메타데이터 현행화 결과, 데이터 개방 지원 방안 계획/결과 | 메타데이터 현행화 결과, 데이터 개방 지원 방안 계획/결과
비기능 | 데이터 품질 요구사항(DAR) | 데이터 개방 및 메타데이터 관리체계 | RQ-DAR-08-02 | 데이터 개방 및 메타데이터 관리체계 | 메타데이터 현행화 결과, 데이터 개방 지원 방안 계획/결과 | 메타데이터 현행화 결과, 데이터 개방 지원 방안 계획/결과
비기능 | 데이터 품질 요구사항(DAR) | 공공데이터 관련 법령 및 지침 등 준수 | RQ-DAR-09-01 | 공공데이터 관련 법령 및 지침 등 준수 | - | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 보안관리 일반 | RQ-PMR-01-01 | 보안관리 일반 | 사업수행계획서 | 사업수행계획서
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 보안관리 일반 | RQ-PMR-01-02 | 보안관리 일반 | 사업수행계획서 | 사업수행계획서
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 보안관리 일반 | RQ-PMR-01-03 | 보안관리 일반 | 사업수행계획서 | 사업수행계획서
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 보안관리 일반 | RQ-PMR-01-04 | 보안관리 일반 | 사업수행계획서 | 사업수행계획서
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리 | RQ-PMR-02-01 | 누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리 | - | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리 | RQ-PMR-02-02 | 누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리 | - | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리 | RQ-PMR-02-03 | 누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리 | - | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리 | RQ-PMR-02-04 | 누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리 | - | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 참여인원 보안관리 | RQ-PMR-03-01 | 참여인원 보안관리 | 보안서약서, 보안교육 결과서(참석자 명단 포함), 보안확약서 등 | 보안서약서, 보안교육 결과서(참석자 명단 포함), 보안확약서 등
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 참여인원 보안관리 | RQ-PMR-03-02 | 참여인원 보안관리 | 보안서약서, 보안교육 결과서(참석자 명단 포함), 보안확약서 등 | 보안서약서, 보안교육 결과서(참석자 명단 포함), 보안확약서 등
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 참여인원 보안관리 | RQ-PMR-03-03 | 참여인원 보안관리 | 보안서약서, 보안교육 결과서(참석자 명단 포함), 보안확약서 등 | 보안서약서, 보안교육 결과서(참석자 명단 포함), 보안확약서 등
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 문서 및 자료 보안관리 | RQ-PMR-04-01 | 문서 및 자료 보안관리 | 자료 인수인계 대장(또는 자료관리대장), 완전삭제 확인서(사진 등) | 자료관리대장, PC보안 SW 사용자 신청서(삭제신청)
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 문서 및 자료 보안관리 | RQ-PMR-04-02 | 문서 및 자료 보안관리 | 자료 인수인계 대장(또는 자료관리대장), 완전삭제 확인서(사진 등) | 자료관리대장, PC보안 SW 사용자 신청서(삭제신청)
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 문서 및 자료 보안관리 | RQ-PMR-04-03 | 문서 및 자료 보안관리 | 자료 인수인계 대장(또는 자료관리대장), 완전삭제 확인서(사진 등) | 자료관리대장, PC보안 SW 사용자 신청서(삭제신청)
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 문서 및 자료 보안관리 | RQ-PMR-04-04 | 문서 및 자료 보안관리 | 자료 인수인계 대장(또는 자료관리대장), 완전삭제 확인서(사진 등) | 자료관리대장, PC보안 SW 사용자 신청서(삭제신청)
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 문서 및 자료 보안관리 | RQ-PMR-04-05 | 문서 및 자료 보안관리 | 자료 인수인계 대장(또는 자료관리대장), 완전삭제 확인서(사진 등) | 자료관리대장, PC보안 SW 사용자 신청서(삭제신청)
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 사무실 보안관리 | RQ-PMR-05-01 | 사무실 보안관리 | 출입관리대장 | 출입관리대장
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 사무실 보안관리 | RQ-PMR-05-02 | 사무실 보안관리 | 출입관리대장 | 출입관리대장
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 사무실 보안관리 | RQ-PMR-05-03 | 사무실 보안관리 | 출입관리대장 | 출입관리대장
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 장비 및 매체 보안관리 | RQ-PMR-06-01 | 장비 및 매체 보안관리 | 장비 반출입 대장, 정보시스템 관리대장, 휴대용 저장매체 관리대장 등 | 정보시스템 관리대장, 휴대용 저장매체(전산장비 포함) 관리대장, 보안스티커 관리대장 월간 보안점검보고서
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 장비 및 매체 보안관리 | RQ-PMR-06-02 | 장비 및 매체 보안관리 | 장비 반출입 대장, 정보시스템 관리대장, 휴대용 저장매체 관리대장 등 | 정보시스템 관리대장, 휴대용 저장매체(전산장비 포함) 관리대장, 보안스티커 관리대장 월간 보안점검보고서
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 장비 및 매체 보안관리 | RQ-PMR-06-03 | 장비 및 매체 보안관리 | 장비 반출입 대장, 정보시스템 관리대장, 휴대용 저장매체 관리대장 등 | 정보시스템 관리대장, 휴대용 저장매체(전산장비 포함) 관리대장, 보안스티커 관리대장 월간 보안점검보고서
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 네트워크 보안관리 | RQ-PMR-07-01 | 네트워크 보안관리 | 정보시스템 관리대장, 인터넷 접근 허용 신청서 등 | 정보시스템 관리대장, 월간 보안점검보고서
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 네트워크 보안관리 | RQ-PMR-07-02 | 네트워크 보안관리 | 정보시스템 관리대장, 인터넷 접근 허용 신청서 등 | 정보시스템 관리대장, 월간 보안점검보고서
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 기능점수(FP) 검증 및 제출 | RQ-PMR-08-01 | 기능점수(FP) 검증 및 제출 | 기능점수 산정서 | 기능점수 산정서
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 업무보고 및 산출물 관리 | RQ-PMR-09-01 | 업무보고 및 산출물 관리 | 사업수행계획서, 착수/중간/완료보고서, 월간/주간보고서 등 | 사업수행계획서, 착수/중간/완료보고서, 월간/주간보고서 등
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 업무보고 및 산출물 관리 | RQ-PMR-09-02 | 업무보고 및 산출물 관리 | 사업수행계획서, 착수/중간/완료보고서, 월간/주간보고서 등 | 사업수행계획서, 착수/중간/완료보고서, 월간/주간보고서 등
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 일정관리 방안 제시 | RQ-PMR-10-01 | 일정관리 방안 제시 | - | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 일정관리 방안 제시 | RQ-PMR-10-02 | 일정관리 방안 제시 | - | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 일정관리 방안 제시 | RQ-PMR-10-03 | 일정관리 방안 제시 | - | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 용역수행 장소 및 장비 확보 | RQ-PMR-11-01 | 용역수행 장소 및 장비 확보 | - | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 용역수행 장소 및 장비 확보 | RQ-PMR-11-02 | 용역수행 장소 및 장비 확보 | - | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 변경관리 | RQ-PMR-12-01 | 변경관리 | 변경요청서 | 변경요청서
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 변경관리 | RQ-PMR-12-02 | 변경관리 | 변경요청서 | 변경요청서
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 위험관리 | RQ-PMR-13-01 | 위험관리 | 위험관리계획서
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 위험관리 | RQ-PMR-13-02 | 위험관리 | 위험관리계획서
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 계약이행 | RQ-PMR-14-01 | 계약이행 | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 계약이행 | RQ-PMR-14-02 | 계약이행 | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 계약이행 | RQ-PMR-14-03 | 계약이행 | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 계약이행 | RQ-PMR-14-04 | 계약이행 | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 검사 및 검수 | RQ-PMR-15-01 | 검사 및 검수 | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 검사 및 검수 | RQ-PMR-15-02 | 검사 및 검수 | -
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 검사 및 검수 | RQ-PMR-15-03 | 검사 및 검수 | -
비기능 | 보안 요구사항 (SER) | 개발 시 보안준수 사항 | RQ-SER-01-01 | 개발 시 보안준수 사항 | 해당사항 없음
비기능 | 보안 요구사항 (SER) | 정보시스템 이용 시 보안 준수사항 | RQ-SER-02-01 | 정보시스템 이용 시 보안 준수사항 | 해당사항 없음
비기능 | 보안 요구사항 (SER) | 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 관련 가이드 준수 | RQ-SER-03-01 | 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 관련 가이드 준수 | 소프트웨어 개발보안 적용 내역, 보안 교육 자료 및 참석자 명단
비기능 | 보안 요구사항 (SER) | 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 관련 가이드 준수 | RQ-SER-03-02 | 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 관련 가이드 준수 | 소프트웨어 개발보안 적용 내역, 보안 교육 자료 및 참석자 명단
비기능 | 보안 요구사항 (SER) | 보안 취약점 점검 | RQ-SER-04-01 | 보안 취약점 점검 | 보안 취약점 점검 결과, 보안취약점 조치 이행 결과
비기능 | 보안 요구사항 (SER) | 보안 취약점 점검 | RQ-SER-04-02 | 보안 취약점 점검 | 보안 취약점 점검 결과, 보안취약점 조치 이행 결과
비기능 | 보안 요구사항 (SER) | 개인정보처리 위탁계약관리(개인정보 취급시) | RQ-SER-05-01 | 개인정보처리 위탁계약관리(개인정보 취급시) | 표준 개인정보처리위탁계약서(계약과 동시 진행)
비기능 | 보안 요구사항 (SER) | 개인정보처리 위탁계약관리(개인정보 취급시) | RQ-SER-05-02 | 개인정보처리 위탁계약관리(개인정보 취급시) | 표준 개인정보처리위탁계약서(계약과 동시 진행)
비기능 | 제약사항 (COR) | 하도급 관리 | RQ-COR-01-01 | 하도급 관리 | 하도급계약 준수실태 보고서
비기능 | 제약사항 (COR) | 하도급 관리 | RQ-COR-01-02 | 하도급 관리 | 하도급계약 준수실태 보고서
비기능 | 제약사항 (COR) | 하도급 관리 | RQ-COR-01-03 | 하도급 관리 | 하도급계약 준수실태 보고서
비기능 | 제약사항 (COR) | 하도급 관리 | RQ-COR-01-04 | 하도급 관리 | 하도급계약 준수실태 보고서
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-01 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-02 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-03 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-04 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-05 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-06 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-07 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-08 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-09 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-10 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-11 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-12 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-13 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-14 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준 지침 준수 | RQ-COR-02-15 | 표준 지침 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 접근성 준수 | RQ-COR-03-01 | 접근성 준수 | 웹 접근성 점검결과보고서 ※ 웹접근성 인증마크 또는 전문기관 점검결과 제출로 대체 가능
비기능 | 제약사항 (COR) | 접근성 준수 | RQ-COR-03-02 | 접근성 준수 | 웹 접근성 점검결과보고서 ※ 웹접근성 인증마크 또는 전문기관 점검결과 제출로 대체 가능
비기능 | 제약사항 (COR) | 접근성 준수 | RQ-COR-03-03 | 접근성 준수 | 웹 접근성 점검결과보고서 ※ 웹접근성 인증마크 또는 전문기관 점검결과 제출로 대체 가능
비기능 | 제약사항 (COR) | 웹 표준 등 준수 | RQ-COR-04-01 | 웹 표준 등 준수 | 웹사이트 품질진단 결과
비기능 | 제약사항 (COR) | 웹 표준 등 준수 | RQ-COR-04-02 | 웹 표준 등 준수 | 웹사이트 품질진단 결과
비기능 | 제약사항 (COR) | 웹 표준 등 준수 | RQ-COR-04-03 | 웹 표준 등 준수 | 웹사이트 품질진단 결과
비기능 | 제약사항 (COR) | 웹 표준 등 준수 | RQ-COR-04-04 | 웹 표준 등 준수 | 웹사이트 품질진단 결과
비기능 | 제약사항 (COR) | 웹 표준 등 준수 | RQ-COR-04-05 | 웹 표준 등 준수 | 웹사이트 품질진단 결과
비기능 | 제약사항 (COR) | 정보자원의 효율적 관리 | RQ-COR-05-01 | 정보자원의 효율적 관리 | 기능명세서, 운영성과 측정결과서
비기능 | 제약사항 (COR) | 정보자원의 효율적 관리 | RQ-COR-05-02 | 정보자원의 효율적 관리 | 기능명세서, 운영성과 측정결과서
비기능 | 제약사항 (COR) | 정보자원의 효율적 관리 | RQ-COR-05-03 | 정보자원의 효율적 관리 | 기능명세서, 운영성과 측정결과서
비기능 | 제약사항 (COR) | 정보자원의 효율적 관리 | RQ-COR-05-04 | 정보자원의 효율적 관리 | 기능명세서, 운영성과 측정결과서
비기능 | 제약사항 (COR) | 정보자원의 효율적 관리 | RQ-COR-05-05 | 정보자원의 효율적 관리 | 기능명세서, 운영성과 측정결과서
비기능 | 제약사항 (COR) | 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 | RQ-COR-06-01 | 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 | RQ-COR-06-02 | 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 | RQ-COR-06-03 | 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 | RQ-COR-06-04 | 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 | RQ-COR-06-05 | 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 | RQ-COR-06-06 | 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 | RQ-COR-06-07 | 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | SW 산출물 활용촉진 | RQ-COR-07-01 | SW 산출물 활용촉진 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | SW 산출물 활용촉진 | RQ-COR-07-02 | SW 산출물 활용촉진 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | SW 산출물 활용촉진 | RQ-COR-07-03 | SW 산출물 활용촉진 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | SW 산출물 활용촉진 | RQ-COR-07-04 | SW 산출물 활용촉진 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | SW 산출물 활용촉진 | RQ-COR-07-05 | SW 산출물 활용촉진 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 개발SW의 공동활용 | RQ-COR-08-01 | 개발SW의 공동활용 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 기술적용 계획 준수 | RQ-COR-09-01 | 기술적용 계획 준수 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 표준산출물 생성 및 관리 | RQ-COR-10-01 | 표준산출물 생성 및 관리 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 정보시스템 등급제 | RQ-COR-11-01 | 정보시스템 등급제 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 정보시스템 등급제 | RQ-COR-11-02 | 정보시스템 등급제 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 동해, 독도 표기 오류 재발 방지 | RQ-COR-12-01 | 동해, 독도 표기 오류 재발 방지 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 동해, 독도 표기 오류 재발 방지 | RQ-COR-12-02 | 동해, 독도 표기 오류 재발 방지 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | SW 사업정보 제출 | RQ-COR-13-01 | SW 사업정보 제출 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | SW 사업정보 제출 | RQ-COR-13-02 | SW 사업정보 제출 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | SW 사업정보 제출 | RQ-COR-13-03 | SW 사업정보 제출 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | SW 사업정보 제출 | RQ-COR-13-04 | SW 사업정보 제출 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 과업심의위원회 운영 | RQ-COR-14-01 | 과업심의위원회 운영 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 과업심의위원회 운영 | RQ-COR-14-02 | 과업심의위원회 운영 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 과업심의위원회 운영 | RQ-COR-14-03 | 과업심의위원회 운영 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 안전보건 관리 | RQ-COR-15-01 | 안전보건 관리 | -
비기능 | 제약사항 (COR) | 안전보건 관리 | RQ-COR-15-02 | 안전보건 관리 | -